## 华东
属地企业带出去项目信息跟进反馈表
序号 | 项目名称 | 项目简况 | 所属行业 | 主办方 | 协办方 | 投资规模（亿元） | 隧道情况 | 业主单位 | 设计单位 | 施工单位 | 信息等级 | 设备需求预测 |  | 项目跟进责任人及联系方式 | 项目最新进展 |  | 下一步工作计划（预计开展时间） | 项目动态 | 备注
[12 empty] | 设备类型及数量 | 设备预计需求时间 |  | 项目阶段 | 具体情况描述
1 | 尼泊尔贾古杜拉水电站项目2标段 | 尼泊尔贾古杜拉水电站项目2标段由江西建工国际事业部中标，位于尼泊尔卡纳里省，设计坝顶高程2678米，流量16.20立方米/秒，拟采用径流式发电模式。 | 水利水电 | 海外业务指挥部 | 华东区域指挥部 |  | 6.2公里引水隧洞，成型内径2.9m | / | 中国电建成都勘测设计研究院 | 江西建工国际事业部 | 重点信息（Ⅱ级） | / | 待定 | 杨志胜 | 项目施工阶段 | 已对接江西建工市场部了解信息，暂未对接上国际事业部。 | 对接江西建工国际事业部海外市场部，了解引水隧洞施工方案。
2 | 塞紫金排洪洞TBM项目 | 1、此项目排洪洞隧道由钻爆法改TBM，计划利用我司现场已有设备，总成本要控制在钻爆法总盘子内。 2、我司有台类似尺寸TBM塞尔维亚。 | 矿山 | 海外业务指挥部 | 华东区域指挥部 |  | 隧道开挖直径5.4米，区间长度约5公里 | 紫金建设 | 紫金工程设计院 |  | 重点信息（Ⅱ级） | 5.4TBM | 待定 | 周斌 | 商务交流 | 1、配合海外部及时跟进，并与紫金国际部、建设部保持沟通，此项目关键点在于成本控制。 2、客户认为TBM施工单价过高，与紫金矿业、掘进海外技术服务部对接，配合他们报价。 | 配合海外部及时跟进，并与紫金国际部、建设部保持沟通
3 | 哈萨克斯坦乌塞克河梯级水电站 | 1、项目位于哈萨克斯坦阿拉木图州潘菲洛夫斯克区，总装机容量达44兆瓦，整体由四个阶梯水电站组成； 2、中国电建EPC项目 | 水利水电 | 海外业务指挥部 | 华东区域指挥部 |  | 5米直径，12.5公里 | 为哈萨克斯坦ORLE HYDRO POWER 公司 | 电建成都院 |  | 重点信息（Ⅱ级） | 5米TBM 1台 竖井掘进机 1台 | 待定 | 周斌 | 施工图设计阶段 | 1、2024年12月陪同中水16局国际部去中国电建成都设计院，了解项目进展； 2、因资金问题，此项目暂无进展。 | 1、拜访中水16局国际部，跟进项目进展； 2、提供设备技术方案，配合中水16局承揽项目。
4 | 西哈努克大道横跨湄公河隧道建设 | / | 掘进机事业部 | 华东区域指挥部 | 海外区域指挥部 |  |  |  |  | 上海建工 | 重点信息（Ⅱ级） | 泥水盾构 （管片10.3/11.3m） | 待定 | 穆华清 |  | 1.上海建工完成工可阶段，建设阶段搁置 2.与施工单位、设计院跟进开工变化情况； | 与上海建工保持定期跟进
5 | 南非奥尼盆地大型金矿 | 上海鹏欣集团在南非奥尼盆地开发一座大型金矿，储量700吨左右，目前矿山需要采购采掘设备 | 矿山装备事业部 | 华东区域指挥部 | 海外区域指挥部 |  |  | 上海鹏欣集团 |  |  | 重点信息（Ⅱ级） | 待定 | 待定 | 穆华清 |  | 与海外部朱汉军沟通，其在海外已会面上海鹏欣集团王健总裁，正在研发一台新兴掘进设备。 | 1、每月与海外部定期沟通最新情况； 2、与上海鹏欣集团建立联系。
Note on D2: 铁路,公路,轨道交通,市政,水利水电,机场,港口（海工）,房屋建筑,煤炭,矿山,河道开采,石油,化工,钢铁,环保,军工,海外工程,新型交通,道岔,农机
Note on E2: zhangyu3: 若为国内企业带出去的项目，主办方填写“海外区域”。
Note on F2: 西南区域,华南区域,西北区域,东北区域,华北区域,中原区域,华中区域,华东区域 或无
Note on L2: 重大信息（Ⅰ级）、重点信息（Ⅱ级）、一般信息（Ⅲ级）
Note on P2: 项目进场、工法技术交流情况；设备需求、时间及跟进情况；明确采购主体，如局、施工队等
Note on P3: zhangyu3: 请按照以下项目阶段划分规范填写： 项目立项阶段（预可研，初测及可研，环评） 可行性研究报告获批 定测及初步设计阶段 施工图设计阶段 项目施工招标阶段 项目施工中标公示 设计联络 商务交流 设备招标阶段 设备已中标 设备未中标 合同签订